**Сроки проведения конкурса «Миллион на добрые дела» в 2022 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сроки** **от 5 сентября** | **Сколько дается на рассмотрение** | **Этапы**  |
| 26.08 – 31.08 | не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты начала проведения Конкурса | объявление о проведении конкурса в СМИ |
| 5.09 – 30.09 | в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня опубликования в СМИ | приём документов для участия в конкурсе |
| 8.09 – 5.10 | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания предоставления заявок  | проверка документов |
| 6.10 – 10.10 | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проверки заявок  | извещение членов Конкурсной комиссии о возможности ознакомления с Проектами |
| 11.10 – 24.10 | в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня передачи заявок | ознакомление членов Конкурсной комиссии с Проектами |
| 14.10 – 19.10 | за 3 (три) дня до передачи Проектов председателям | публикация в СМИ списка участников Конкурса  |
| 20.10 – 24.10 | не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала заседания конкурсной комиссии  | передача проектов председателям конкурсной комиссии |
| 25.10 – 28.10 | не позднее 4 (четырех) рабочих дней с момента окончания срока изучения проектов | заседание комиссий по округам |
| 31.10 – 03.11 | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Комиссией | оповещение участников конкурса об итогах |
| 31.10 – 14.11 | в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии | подготовка постановления о победителях |

В течение 5 рабочих дней со дня принятия – публикация в СМИ